## Plantas Acuáticas
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
PLANTAS ACUATICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | PLANTAS ACUATICAS | Acondicionar el area de plantas acuaticas, mejorando las plantas existentes y a la vez, introduciendo nuevas especies. | Ing. Angela Genao | Horticultura, Plantas Acuáticas | 1 | Reproducir plantas acuaticas de diferentes especies | 2,000 plantas reproducidas de diferentes especies | Registro plantas por especies, informes, fotografías | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, Servicios Generales | 2 | Gestionar reparación física de las fuentes | 3 fuentes reparadas: dos frente al Banco de Semillas y una en el Pabellón de PA | Informes, fotografias. | bar: T1 Mar; T2 May; T3 Jul
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 3 | Lavar fuentes de todo el jardin | 48 fuentes lavadas | Informes, fotografias. | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 4 | Aplicar fertilizantes en toda el area acuatica | 3 aplicaciones aplicaciones realizadas en las fuentes con plantas | Informes, fotografias. | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, Servicios Generales | 5 | Mantener el Pabellón de PA en condiciones óptimas | 90% del Pabellón en condiciones óptimas | Informes, fotografias. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 6 | Introducir nuevas especies de plantas acuaticas | 10 nuevas especies introducidas | Informes, fotografias. | T1 Mar: 3; T2 Jun: 3; T3 Sep: 4
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 7 | Seleccionar y trasladar a una fuente específica los peces kois para venta | 80% peces seleccionados vendidos | Reporte de venta, informes, fotografias. | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, Servicios Generales | 8 | Reparar la cerca que limita la Laguna El Palmar y acondicionar las plantas | 100% de la cerca ha sido reparada y las plantas acondicionadas | Informe, fotografias | T1 Mar: 25%; T2 Jun: 50%; T3 Sep: 75%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 9 | Dar mantenimiento a las jardineras localizadas alrededor del Pabellón y de algunas fuentes | mantenimiento 100% de las jardineras y algunas fuentes | Registros plantas sembradas, informes, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, Servicios Generales | 10 | Gestionar el acondicionamiento del piso exterior del Pabellón. | Una gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T1 Mar
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, Educación Ambiental | 11 | Participar en jornadas de recolección de plásticos | 100% participación enen jornadas de recolección de plásticos, dentro y fuera del JBN | Informes, fotografias. | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 12 | Vender plantas acuáticas a ciudadanos clientes | 1000 plantas acuáticas vendidas al ciudadanos clientes | Registro de ventas, repote de ingresos | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 13 | Dar asesorias técnicas a diferentes instituciones y ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% solicitudes asesoradas | Informes, fotografias y listado de Insticiones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 14 | Preparar informes mensuales de actividades asignadas | 12 informes preparados y presentados | Informe y fotografia | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas, RRHH | 15 | Participar en actividades de capacitación organizadas por RRHH | 100% participación en actividades de capacitación | Informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 16 | Impartir charlas a estudiantes de universidades, colegios y escuelas | Impartidas el 100% de las charlas asignadas | Listados participantes, informe, fotografia | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Horticultura, Plantas Acuáticas | 17 | Realizar viajes de campo | 3 viajes de campo realizado | Informe y fotografia, reporte de viaje | bar: T1 Feb; T2 May; T3 Ago