## Plan Operativo 2018
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Iniciar el cronograma de gestión y evaluación del desempeño laboral por resulados y competencias | proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia | D e p a r t a m e n t o d e R e c u r s o s H u m a n o s | RRHH | 1 | Elaborar y analizar informe de los resultados obtenidos, así como definir el Plan de mejora del proceso y el plan de Desarrollo de los servidores | Informes y planes definidos en 100% para 31 enero 2019 | Informes, planes definidos | T4 Dic: 100%
|  |  |  | RRHH | 2 | Emitir circular y cronograma sobre el inicio del proceso de gestión y evaluación de desempeño en el JBN | Circular y cronograma emitido al 19 de enero 2018 | Acuse de recibo de circular y crongrama de los departamentos del JBN | bar: T1 Ene
|  |  |  | RRHH | 3 | Recibir capacitación y/o reforzamiento sobre elaboración de Acuerdos de Desempeño, selección de competencias e instrumentos y herramientas a utilizar (guias, formularios, registros.) | 100% personal involucrado capacitado | Listado de asistencia a capacitación | bar: T1 Mar
|  |  |  | RRHH | 4 | Elaborar Acuerdos de las distintas unidades organizativas y remision de cipias de los mismos debidamente firmadas a RRHH | 100% de los Acuerdos elaborados | Acuerdos firmados y sellados | bar: T1 Mar
|  |  |  | RRHH | 5 | Monitorear los Acuerdos de Desempeño de los distintos supervisores a sus respectivos supervisados | Acuerdos de Desempeño moritoreados en un 100% | Cronograma de momitoreo | T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | RRHH | 6 | Recibir las evaluaciones, llenado de la plantilla con los resultados de las calificaciones y remisión de las mismas al MAP | 100% de evaluacines recibidas y remitidas al MAP | Evaluaciones recibidas y acuse de remisión | T4 Dic: 100%
2 | Actividades generales |  |  | RRHH | 7 | Realizar reportes licencias medicas | Reportes por licencias realizados en un 100% | Reporte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | RRHH | 8 | Registrar el control de asistencia y tardanza del personal | Registro de asistencia y tardanza realizados en un 100% | Registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | RRHH | 9 | Registrar comunicaciones internas y externas | Registro de comunicaciones realizadas en un 100% | Registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | RRHH, Depto. de Educacion Ambiental | 10 | Coordinar con el Depto. de Educacion Ambiental la conmemoración del Natalicio de Juan Pablo Duarte | Una actividad coordinada y realizada | Lista de particicpantes, fotos, invitaciones | bar: T1 Feb
|  |  |  | RRHH, Depto. Administrativo y Financiero, División de Protocolo y Eventos | 11 | Coordinar con el Depto. Administrativo y Finaciero asi como con la División de Protocolo y Eventos las actividades relativas al Aniversario del JBN | Una misa coordinada y realizada con el personal de la institución | Lista de particicpantes, fotos, invitaciones | bar: T3 Ago
|  |  |  | RRHH y Departamentos | 12 | Organizar entrega de premios y bonos a empleados meritorios del año | Premios y bonos entregados a los empleados meritorios en un 100% | Listado de premios y bonos, lista de particicpantes, fotos, invitaciones | bar: T3 Ago
|  |  |  | RRHH y Comité de Calidad | 13 | Participar junto al MAP en la evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano | Carta Compromiso evaluada por el MAP al final de año | Minuta, foto, lista de participantes | bar: T4 Dic
|  |  |  | RRHH | 14 | Gestinonar ante la TSS los recursos correspondientes a maternidad y enfermedades comunes del personal de la institución. | Una gestión realizada ante la TSS | Comunicación enviada a la TSS. | bar: T1 Feb
|  |  |  | RRHH | 15 | Recibir pasantes tanto del Programa de Servicio Comunitario como de institutos y universidades y asignar labores dentro de la institución. | Al 100% de los pasantes recibidos del Programa de Servicio Comunitario se les asignaron labores | Lista de inscritos, certificados de participación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | RRHH y Departamentos | 16 | Entregar bonos por desempeño a todos los servidores del JBN | 100% de bonos por desempeño entregados | Lista de servidores | T4 Dic: 25
|  |  |  | RRHH | 17 | Continuar aplicando el plan de acción, elaborado tras resultados de la Encuesta de Clima Organizacional | Plan de acción aplicado en un 100% a partir de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada en el 2016 | Registro de actividades. | T1 Mar: 100%
|  |  |  | RRHH | 18 | Tramitar solicitudes de creditos de empleados ante el Banco de Reservas | 80% de las solicitudes trimestrales de crédito fueron tramitadas ante el Banco de Reservas | Registro de solicitudes y de aprobaciones | T1 Mar: 80%; T2 Jun: 80%; T3 Sep: 80%; T4 Dic: 80%
[5 empty] | 19 | 2 Charla sobre Dispocisión de Desechos Sólidos en el Jardin Botánica Nacional. | Para todo el personal | Registro de participantes y fotos | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%
3 | Coordinacion de Charlas con el INFOTEP |  |  | RRHH y TIC | 20 | Impartir curso excel | Un curso impartido con asistencia de 25 participantes | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T2 May
4 | Coordinación de curso con el Depto. de Educación Ambiental |  |  | RRHH y Educación Ambiental | 21 | Impartir curso de Conservador de Recursos Naturales | Un curso impartido con asistencia de 30 participantes | Material didáctico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T2 May
5 | Coordinacion de Charlas con el INFOTEP |  |  | RRHH e INFOTEP | 22 | Impartir curso Motivacion y Trabajo en equipo | Un curso impartido con asistencia de 25 participantes | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T2 Abr
|  |  |  | RRHH e INFOTEP | 23 | Impartir curso de Relaciones Humanas | Un curso impartido con asistencia de 25 participantes | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T1 Mar
|  |  |  | RRHH e INFOTEP | 24 | Impartir curso de Formulación de Proyectos | Un curso impartido con asistencia de 25 participantes | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T4 Oct
|  |  |  | RRHH e INFOTEP | 25 | Impartir Curso de Servicio al Público. | Un curso impartido con la asistencia de 25 personas | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T2 May
|  |  |  | RRHH e INFOTEP | 26 | Impartir charla sobre deberes y derechos de los servidores públicos | Una charla para todos los servidores | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T1 Feb
6 | Coordinacion de Charlas con la SISALRIL |  |  | RRHH y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | 27 | Impartir charla sobre Seguridad Social | Una charla para todos los servidores | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T1 Feb
|  |  |  | RRHH y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | 28 | Impartir charla sobre Salud Ocupacional y Riesgos Laborales | Una charla para todos los servidores | Material didactico, programa, fotografias, informes trimestrales, listado de participantes | bar: T1 Mar
7 | Nomina |  |  | RRHH | 29 | Elaborar y procesar por el SIGEF las nóminas del personal de la institución | 13 nóminas elaboradas y procesadas por el SIGEF durante todo el año. | Nómina, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | RRHH | 30 | Procesar los libramientos | 100% de los libramientos procesados durante todo el año | Libramientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | NOBACI |  |  | RRHH | 31 | Crear formulario de salva guarda de acuerdo a los procedimientos de la NOBACI | Un formulario creado de salva guarda | Formulario | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 32 | Elaborar un manual de procedimientos de RRHH | Un manual de procedimientos elaborado | Manual de Procedimientos | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 33 | Elaborar manual de procesos de RRHH | Un manual de procesos elaborado | Manual de procesos | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 34 | Elaborar plan de seguridad | Un plan de seguridad elaborado | Plan de seguridad | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 35 | Elaborar procedimiento de inducción del personal de nuevo ingreso | Un procedimiento de inducción del personal de nuevo ingreso elaborado | Procedimiento de inducción | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 36 | Elaborar política de procedimiento para la compensación, bienestar e incentivos del talento humano | Una política de procedimiento para la compensación, bienestar e incentivos del talento humano elaborado. | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 37 | Elaborar procedimiento para la realización de encuestas del clima organizacional. | Un Procedimiento para la realización de encuestas del clima organizacional elaborado. (al menos cada 2 años) elaborado | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 38 | Elaborar procedimiento para la programación de las vacaciones | Un procedimiento para la programación de las vacaciones del personal elaborado | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 39 | Elaborar procedimiento para la evaluación periódica de las cargas de trabajo en los procesos | Un procedimiento para la evaluación periódica de las cargas de trabajo en los procesos elaborado | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 40 | Actualizar Manual de Cargos asi como el Organigrama del JBN | Un Manual de Cargos actualizado | Manual de cargos | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 41 | Elaborar procedimiento para la captura de informacion sobre riesgos provenientes de fuentes como denuncias o sugerencias de empleados o terceros. . | Un procedimiento para la captura de informacion sobre riesgos provenientes de fuentes como denuncias o sugerencias de empleados o terceros elaborado. | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 42 | Elaborar Manual de Funciones de responsabilidad para vigilar que se aplique y rinda cuenta según lo previsto en la VAR y en las normas de la CGR. | Un Manual de Funciones elaborado | Manual de Funciones | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 43 | Elaborar procedimiento para la búsqueda y selección del talento humano basadas en perfiles y competencias. | Un procedimiento para la búsqueda y selección del talento humano basadas en perfiles y competencias elaborado. | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 44 | Elaborar procedimiento para que lo colaboradores puedan reportar inconvenientes relacionados con sus funciones. | Un procedimiento para que lo colaboradores puedan reportar inconvenientes relacionados con sus funciones elaborado. | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 45 | Elaborar procedimiento para la administración y custodia de los expedientes de los colaboradores de la institución. | Un procedimiento para la administración y custodia de los expedientes de los colaboradores de la institución elaborado. | Política de procedimiento | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 46 | Crear mecanismos que permitan que los colaboradores realicen propuestas de cambios y mejoras en los procesos bajo su responsabilidad. | Mecanismos que permitan que los colaboradores realicen propuestas de cambios y mejoras en los procesos bajo su responsabilidad creados. | Mecanismos | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH, TIC | 47 | Elaborar procedimiento que limiten el acceso a recursos o archivos a individuos diferentes a los responsables por la custodia y/o utilización de los mismos. Por ejemplo, formularios donde quede evidencia de recibo, custodia, transferencia, etc. | Un procedimiento que limiten el acceso a recursos o archivos a individuos diferentes a los responsables por la custodia y/o utilización de los mismos elaborado. | Procedimiento | bar: T2 Jun
| Carta Compromiso |  |  | RRHH | 48 | Dar seguimiento a la actualizacion del formulario contentivos de las informaciones inherentes a la Carta Compromiso en pagína web del MAP . | Un formulario actualizado en la pagina Web del MAP a diciembre | Formulario impreso | bar: T4 Dic