## Plan General
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsables | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento de Planificacion y Desarrollo | Asesorar la maxima autoridad en materia de politicas, planes, programas y proyectos de la institución, asi como elaborar el plan estrategico institucional y las propuestas de cambios organizacionales y de reingenieria de procesos. | Luis Carrasco y Madelyn Read | Dirección Gral., Planificación y Desarrollo | 1 | Formular perfiles de proyectos para el desarrollo institucional | 80 % de los perfiles de proyectos formulados | Perfiles de proyectos formulados | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Direccion General y Planificación y Desarrollo | 2 | Dar seguimiento a la ejecución del Plan Estrategico Institucional (PEI) | Un informe de seguimiento al Plan Estrategico Institucional (PEI) | Informes de ejecución al PEI | bar: T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, Departamentos del JBN | 3 | Dar seguimiento a ejecución de los planes operativos anuales ( POA´s) de los diferentes departamentos | 4 presentaciones de seguimiento a los POA´s de los diferentes departamentos | Informes trimestrales de ejecución evaluados | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, Departamentos del JBN | 4 | Dar seguimiento a proyectos y convenios La Barquita, CEI-RD y UNIBE | 4 informes de seguimiento a proyectos y convenios La Barquita, CEI-RD y UNIBE | Informes trimestrales, fotografias | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Compras y Contrataciones, Almacén y P y D | 5 | Eaborar Plan Anual de Comprás y Contrataciones (PACC) 2019 de la institución | 1 PACC elaborado y presentado | PACC 2019 | bar: T3 Jul
|  |  |  | Administrativo-Financiero, P y D | 6 | Elaborar el presupuesto físico de la institución | 1 presupuesto fisicoy elaborado y presentado a la DIGEPRES | Presupuesto | bar: T4 Oct
|  |  |  | Depto. Administartivo y Financiero, P y D | 7 | Elaborar informes de evaluación de metas fisicas de la institución a la DIGEPRES | 4 informes de ejecución de las metas fisicas elaborados y presentados a la DIGEPRES | Informes de evaluación enviando a DIGEPRES | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Administrativo-Financiero, P y D | 8 | Proyectar ingresos propios de diferentes fuebtes de la institución | Un informe proyectado de los ingresos propios de la institución | Informe | bar: T4 Oct
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 9 | Elaborar informe sobre el impacto logrado en el cumplimiento de los proyectos y convenios. | 1 informe de impacto elaborado | Informe | bar: T4 Dic
|  |  |  | Direccion General, PyD, Departamentos del JBN | 10 | Elaborar resumen ejecutivo y memorias institucionales para los ministerios de la Presidencia y Medio Ambiente. | 1 resumen ejecutivo y memorias institucionales elaborados y enviados los ministerios de la Presidencia y Medio Ambiente | Resumen ejecutivo y memoria 2018 | bar: T4 Nov
|  |  |  | Administrativo-Financiero, P y D | 11 | Implementar Plan de Acción institucional establecido con la CGR con respecto a la NOBACI | 85% Plan de Acción implementado con la CGR de la con respecto a la NOBACI | Instrumentos de implementación elaborados | T2 Jun: 85%
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 12 | Aplicar encuestas de satisfacción a los ciudadanos-clientes | 2 encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos clientes de | Formulario de encuestas | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 13 | Procesar encuestas de satisfaccion del ciudadano-cliente | 100% encuestas procesadas | Informes semestrales | T2 Jun: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 14 | Aplicar encuentas a las actividades de capacitación llevadas a cabo por los Departamentos | 90% capacitación impartida encuestado | Informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección Gral. Planificación y Desarrollo | 15 | Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos | 3 fuentes de financiamiento gestionadas | Acuerdos, contratos y/o cartas de intención | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 16 | Realizar tareaas afines y complementarias, conforme a los requerimienentos de los departamentos | 100% tareaas afines y complementarias realizadas, conforme a los requerimienentos de los departamentos | Informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%