## Plan General
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento Educación Ambiental | Promover la toma de conciencia y la educación pública a los visitantes e invitados a través de diplomados, cursos, talleres, charlas, seminarios y turismo ecológico, para desarrollar una mayor conciencia sobre la flora fortaleciendo así, la ejecución y divulgación de conocimientos del medio ambiente | Encargado (a) | Servicio al Cliente, Formación Continua | 1 | Planificar, diseñar, coordinar y ejecutar actividades de divulgación de conocimientos sobre la flora. | Actividades de divulgación de conocimientos sobre la flora planificadas, diseñadas, coordinadas y ejecutadas en un 100% | Programas de actividades, informes, estadisticas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 2 | Diseñar, elaborar y desarrollar los programas y proyectos de educación ambiental asociados que se desarrollan en la institución y/o de manera conjunta con otras instituciones. | Programas y proyectos de educación ambiental diseñados, elaborados y desarrollados en un 100% | Programas de actividades, informes, estadisticas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 3 | Coordinar las actividades educativas que se ofrecen al público | Actividades educativas que se ofrecen al público coordinadas en un 100%: charlas, talleres, conferencias, conversatorios, actividades lúdicas, proyección de videos educativos | Programas de actividades, informes, estadisticas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Formación Continua | 4 | Organizar campamentos para el público en general y para hijos de empleados del JBN. | 2 campamentos realizados: Aventura Verde y el Guanito | Listados de participantes, programas, fotografias e informes. | bar: T3 Jul to T3 Ago
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 5 | Coordinar con Instituciones públicas, privadas y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) actividades de educación ambiental | Actividades de educación ambiental oordinadas en un 100% con Instituciones públicas, privadas y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) | Programas de actividades, informes, estadisticas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 6 | Elaborar documentos educativos: afiches, desplegables, calcomanías, boletines y otros para difusión al público. | Documentos educativos: afiches, desplegables, calcomanías, boletines y otros para difusión al público elaborados en un 100% | Documentos educativos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Servicio al Cliente, Formación Continua | 7 | Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados a la flora y el medio ambiente | Participación del personal técnico en 20 eventos nacionales e internacionales relacionados a la flora y el medio ambiente. | Agendas de eventos, lista de particpantes por eventos, invitaciones, fotografias e informes. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | 8 | Gestionar convenios interinstitucional para el desarrollo de proyectos educativos | Dos convenios interinstitucionales gestionados | Convenios elaborados | bar: T2 Jun; T4 Nov
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 9 | Diseñar, elaborar programas de educación ambiental: Paquete educativo, el Jardín va a tu Casa | Dos programas diseñados y elaborados | Programas | bar: T2 Jun; T4 Nov
[5 empty] | 10 | Realizar proyectos de arborización en escuelas, colegios, universidades e iglesias | 10 proyectos de arborización realizados | Programas, fotografías | T1 Mar: 1; T2 Jun: 4; T3 Sep: 1; T4 Dic: 4
[5 empty] | 11 | Realizar actividades de difusión de los símbolos florísticos: Flor y Árbol Nacional | 20 actividades realizadas difundiendo los símbolos florísticos | Programas, fotografías | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | 12 | Realizar actividades recreativas y educativas | Un maratón por un ambiente sano, un rally ecológico juvenil y dos campamentos de verano realizados | Programas, fotografías | T2 Jun: 2; T3 Jul: 2
[5 empty] | 13 | Ejecutar proyecto “Acción Germina” para niños. | Un proyecto ejecutado | Programa, fotografías | bar: T2 May
[5 empty] | 14 | Ejecutar programa de rotulación de especies | Tres jornadas de rotulación ejecutadas con estudiantes de universidades instituciones privadas y públicos en general | Lista de especies rotuladas, fotografías | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 15 | Mantener exposicion actualizada | Mantenida en un 100% las exposiciones sobre sobre Estudiosos de la Flora, temas ambientales, efemérides, mural temático, curiosidades de las plantas durante todo el año | Fotografias e informes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 16 | Someter al INAFOCAM e INABIE propuestas de establecimiento de mini reservas ecológicas para las escuelas públicas y turismo ecológico educativo | 2 propúestas sometidas ante el INAFOCAM e INABIE | Comunicación, copia de la propuesta, informe | T1 Mar: 2
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 17 | Participar en las reuniones organizativas del Congreso de Jardines Botánicos | Participado en el 100% de las reuniones organizativas de cara al Congreso | Minutas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicio al Cliente, Formación Continua | 18 | Gestionar antes diferentes organizaciones la donación de material educativo | 2 gestiones de donación de herramientas realizadas a organizaciones | Comunicaciones enviadas | T1 Mar: 2

## SERV. AL PUBLICO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Departamento, Formación Continua | 1 | Elaborar y gestionar perfiles de proyectos ecoturísticos | 2 perfiles elaborados de proyectos ecoturísticos integrados en el JBN | Perfiles de proyectos, informes | bar: T2 Jun; T3 Sep
[5 empty] | 2 | Diseñar, elaborar y publicar protocolos de uso adecuado de trenes y museos | 2 protocolos diseñados, elaborados y publicados de uso adecuado de trenes y museos | Protocolos publicados, informes | bar: T1 Mar; T2 Jun
[5 empty] | 3 | Diseñar temáticas para caminatas guiadas. | 2 temáticas diseñadas para caminatas guiadas por las diferentes áreas del JBN | Temáticas diseñadas, informes | bar: T1 Mar; T2 Jun
[5 empty] | 4 | Elaborar y actualizar los tours de museos y trenes. | 2 tours elaborados y actualizados de museos y trenes | Publicaciones, informes | bar: T1 Mar; T2 Jun
[5 empty] | 5 | Editar y diseñar material divulgativo | Material divulgativo editado y diseñado en un 80% al final de año. | Mapas, brochures, calcomanías, plegables, desplegables, afiches, traducidos en diferentes idiomas para difusión de la flora antes los turistas que nos visitan. | T4 Dic: 80%
[5 empty] | 6 | Desarrollar estrategia de comunicación adecuada, a fin de potenciar la interacción de los guías de trenes y museos con los ciudadanos clientes | Una estrategia de comunicación desarrollada | Estrategia publicada | bar: T1 Mar
[5 empty] | 7 | Elaborar, aprobar y publicar los calendarios del Programa de Labor Social | 12 calendarios elaborados, aprobados y publicados del Programa de Labor Social | Calendario, informes | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 8 | Diseñar y elaborar recorridos guiados o autónomos e itinerarios para personas con movilidad reducida | Un recorrido guiado diseñado y elaborado | Recorrido elaborado, informes | bar: T1 Mar
[5 empty] | 9 | Organizar las visitas de guías turísticos independientes según protocolo | Visitas organizadas con guías independientes según protocolo en un 90% | Estadisticas trimestral, fotografias e informes. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Departamento, Protocolo y Eventos | 10 | Gestionar con las agencias de viajes y tours operadoras visitas de turistas al JBN. | 6 gestiones realizadas a las agencias de viajes y tours operadoras para visitas al JBN. | Listados de agencias y tours operador, agenda, acuerdos, e informes. | bar: T2 May to T2 Jun; T3 Ago to T4 Nov
|  |  |  | Departamento, Formación Continua | 11 | Organizar recorridos guiados para identificar la biodiversidad presente en el JBN | Una actividad realizada con motivo de celebrarse el Dia de la Biodiverdidad. | Listado de instituciones y participantes, fotografias e informes, programa. | bar: T2 May
[5 empty] | 12 | Guiar a estudiantes, docentes y público en general por las áreas de interés del departamento | 3,000 estudiantes, docentes y publico en general, la Galeria de los Estudiosos de la isla La Española y murales del departamento. | Estadisticas, fotografias e informes trimestrales. | 200 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400

## FORMACION CONTINUA
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DIVISION DE FORMACION CONTINUA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Formación Continua | Programar y ejecutar el plan anual de formación con miras a fomentar y desarrollar la capacitación de los ciudadanos, en materia de cultivo de las plantas a nivel personal, institución o de organizaciones. | Encargado (a) | Departamento, Servicio al Público | 1 | Elaborar perfiles de proyectos sobre temas ambientales | 5 perfiles de proyectos elaborados | Perfiles | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 1
[5 empty] | 2 | Gestionar apoyo para el desarrollo de proyectos ante instituciones públicas y privadas | Apoyo gestionado con 5 instituciones públicas y privadas | Comunicaciones, minutas | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 1
[5 empty] | 3 | Editar y diseñar material divulgativo sobre educación ambiental | Material divulgativo elaborado y diseñado en un 100% al final del primer semestre | Material divulgativo | T2 Jun: 100%
[5 empty] | 4 | Coordinar el programa de capacitación durante el Festival Nacional de Plantas y Flores | Un programa de capacitación coordinado con los diferentes departamentos | Programa, minuta de reuniones | bar: T4 Oct
[5 empty] | 5 | Coordinar con entidades del sector privado, público y con particulares cursos de capacitación sobre los temas competencia de esta Institución | Cursos de capacitación coordinados en un 100% con entidades del sector privado, público y con particulares | Programas, lista de instituciones, estadísticas, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Servicio al Público, INFOTEP | 6 | Programar y coordinar cursos a través del COS a grupos vulnerables en coordinación permanente con el INFOTEP | 9 cursos impartidos a grupos vulnerables, a través del COS | Estadisticas trimestral, fotografias e informes. | T2 Jun: 3; T4 Dic: 6
|  |  |  | Departamento, Servicio al Público | 7 | Formular, diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones en el área de educación ambiental | 3 investigaciones formuladas, diseñadas y ejecutadas en el área de educación ambiental | Investigaciones presentadas | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
[5 empty] | 8 | Realizar la evaluación y seguimiento a los facilitadores de los programas de formación técnica profesional. | 4 facilitadores de formación técnica profesional evaluados al final de cada acción formativa. | Evaluaciones, informes. | T2 Jun: 4; T4 Dic: 4
[5 empty] | 9 | Impartir charlas a estudiantes, docentes y público en general | 260 charlas impartidas a estudiantes, docentes y público en general | Estadisticas trimestral, fotografias e informes. | 15 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 260
[5 empty] | 10 | Impartir talleres a estudiantes, docentes y público en general | 30 talleres impartidos a estudiantes, docentes y público en general | Estadisticas trimestral, fotografias e informes. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 11 | Impartir charlas de actualización al personal del departamento | 12 charlas de actualización impartidas al personal del departamento. | Listado de participantes fotografias e informes | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, Departamento, Servicio al Público | 12 | Organizar actividades ambientales en coordinación con el MARENA, según programacion del mismo | Organizadas actividades ambientales con el MARENA (Dia Mundial de Limpieza de Playas, Dia Mundial de Medio Ambiente y otras efemérides) | Invitaciones, informe y fotografia, lista de participantes | bar: T2 May to T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Dirección General, Departamento, Servicio al Público, Planificación y Desarrollo | 13 | Impartir capacitaciones a comunitarios, estudiantes y docentes de las comunidades adyacentes a la Barquita con la coordinación de URBE. | 90% capacitaciones impartidas a comunitarios, estudiantes y docentes en temas relacionados a medio ambiente | Convocatoria, programa, Lista de participantes, fotos, informe |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%