## Proyectos
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
INVESTIGACIONES
1 | Proyecto de investigación con el género endémico "Tortuella" | Desarrollar programas de estudio y conservación de plantas con cierto nivel de amenaza | F. Jiménez | B. Peguero, Tropical Botanical Garden | 1 | Concluir y cerrar proyecto | Un cproyecto concluido y cerrado | Informe de cierre | bar: T2 Jun
[5 empty] | 2 | Preparar informe preliminar | Informe preliminar socializado | Informe | bar: T4 Oct
2 | Pilosocereus polygonus |  | F. Jiménez | Dpto. Botánica | 1 | Realizar viaje de campo al interior del país | Un viaje realizado | Solicitud, viáticos, informe, fotos | bar: T2 Jun
3 | Pseudophoenix sp |  | F. Jiménez | Dpto. Botánica, Administrativo | 2 | Elaborar afiches, brochures y describir especies | 1,000 afiches y 200 brochures elaborados, así como especies descritas | Registro | T2 Abr: 1000; T3 Jul: 200
4 | Protegiendo los Bosques Amenazados de La Española (República Dominicana) |  | F. Jiménez, B. Peguero, W. Encarnación, T. Clse, P. Toribio, JC. Pimentel, M. Terrero, W. Agramonte | Banco de Semillas | 1 | Realizar viajes de campo al interior del país | 20 viajes de campo realizados | Solicitud, viáticos, informe, fotos |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 2 | Digitar y publicar el Index Seminum (índice de semillas) | 500 ejemplares de catálogos digitalizados y publicados | 500 ejemplares de catálogos publicados | T2 May: 500
[5 empty] | 3 | Elaborar plegables | 5 plegables elaborados | Plegables, registro | T4 Oct: 5
[5 empty] | 4 | Elaborar ficha técnica | Una ficha técnica elaborada | Ficha, Registro | bar: T2 Jun
5 | Coccothrinax jimenezii |  | F. Jiménez | Dpto. Botánica, Administrativo | 1 | Imprimir brochure y afiches | 500 brochures impresos | Brochures | T4 Nov: 500
6 | Pseudophoenix ekmanii |  | F. Jiménez, A. Veloz, B. Peguero |  | 1 | Realizar viajes de campo al interior del país | 1 viaje realizado | Solicitud, viáticos, informe, fotos | bar: T2 Jun
7 | Desarrollo de un plan de acción de conservación integrada para las Magnolias amenazadas de la República Dominicana: M: domingensis, M. hamorii y M. pallescens |  | Brigido Peguero y Yuley Encarnación | Dpto. Botánica, | 1 | Realizar viajes de campo | 6 viajes de campo realizados | Informes y fotográfias | T1 Mar: 2; T2 Abr: 2; T2 May: 2
[5 empty] | 2 | Revisar ejemplares de Herbario y literatura en general | 80% ejemplares de herbarios y literaturas realizadas | Registros de ejemplares de herbarios y literaturas revisados | T1 Mar: 80%; T2 Abr: 80%; T2 May: 80%
[5 empty] | 3 | Preparar fichas Botánicas | Fichas botánicas preparadas 90% | Fichas, informe | T2 May: 90%; T2 Jun: 90%
[5 empty] | 4 | Socializar resultados | Una actividad de socialización de resultados | Presentación, fotos y registro de participantes | bar: T2 Jun
[5 empty] | 5 | Elaborar informe final | Un informe final elaborado | Informe final | bar: T3 Sep
8 | Proyecto de Conservación de Especies de Plantas Amenazadas (Arcoa gonavensis, Vachellia cucuyo, Ekmanianthe longiflora) Premio Brugal |  | F. Jiménez, | Dpto. Botánica, Administrativo | 1 | Realizar viajes de campo al interior del país | 5 viajes realizados |  | T2 May: 2; T2 Jun: 1; T3 Jul: 1; T3 Ago: 1
[5 empty] | 2 | Realizar viajes de campo para la introdución de las especies | 2 viajes realizados | bar: T3 Jul; T4 Oct
[5 empty] | 3 | Diagramación e impresión de Brochures | 3,000 brochures impresos y divulgados | Solicitud, arte, brochures | T3 Sep: 1; T4 Nov: 3000
[5 empty] | 4 | Talleres socialización y educación | 1 taller realizado | bar: T4 Nov

## Actividades Generales
=
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
ACTIVIDADES GENERALES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento de Botánica | Estudiar todo lo referente a la flora y la vegetación de la Isla, tanto de las especies nativas como de especies exóticas introducidas a la isla. | Departamento de Botánica | Dpto. Botánica, Educacion Ambiental | 1 | Realizar actividades de recordación a botánicos y naturalistas fallecidos | 8 actividades de recordacion realizadas a botániccos y naturalistas fallecidos | Invitaciones, programa, informes | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 2; T4 Dic: 2
|  |  |  | Dpto. Botánica | 2 | Realizar asesoria a solicitad de diferentes instituciones públicas y/o privadas | 90% de asesorías solicitadas de diferentes instituciones públicas y/o privadas realizadas trimestralmente | Registro de instituciones, informe de aseoria realizada | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 3 | Participar en simposio dentro del XII Congreso Latinoamericano de Botánica, Quito, Ecuador | Participacion en un simposio realizado dentro del XII Congreso Latinoamericano de Botánica, Quito, Ecuador | Fotografias, lista de participantes, registro de trabajos presentados | bar: T4 Oct
|  |  |  | Dpto. Botánica, Dirección General, MESCYT | 4 | Realizar simposio sobre la Flora en el marco del Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | Un simposio realizado sobre la Flora en el marco del Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | Fotografias, lista de participantes, registro de trabajos presentados, resúmenes | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 5 | Gestionar la realización de dos carteles para el Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | 2 carteles presentados en el Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | Comunicación de gestión, fotografías, carteles | T2 Jun: 2
|  |  |  | Dpto. Botánica, Dirección General, MESCYT | 6 | Participar en el Congreso el Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | Participación en un Congreso Internacional de Investigación Científica del MESCYT | Fotografias, lista de participantes, registro de trabajos presentados, resúmenes | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dptos. Botánica y Administrativo | 7 | Realizar viajes de campo al interior del país | 40 viajes de campo realizados | Registro de viajes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3
|  |  |  | Dptos. Botánica y Administrativo | 8 | Realizar viajes internacionales | 12 viajes internacionales realiados | Invitación, pasajes, programas, informes, viáticos | T1 Feb: 1; T1 Mar: 2; T2 Abr: 2; T2 Jun: 1; T3 Jul: 2; T4 Oct: 4
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 9 | Intercambiar experiencias con especialistas en botánica de diferentes instituciones y JARDINES BOTANICOS INTERNACIONALES. | 100 % intercambio de experiencias con especialistas en botánica de diferentes instituciones y JARDINES BOTANICOS INTERNACIONALES realizado. | Registro de investigadores | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 10 | Atender las solicitudes de colaboraciones solicitadas de investigadores del extanjero | 90% de las solicitudes de colaboraciones solicitadas de investigadores del extanjero atendidas | Listado de solicitudes recibidas, informes. | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | Dptos. Botánica y Administrativo | 11 | Impartir conferencias sobre temas de Botánica, Conservación o Ecología | 5 conferencias realizadas sobre temas de Botánica, Conservación o Ecología | Listado de participantes, informes, programas, fotografías | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Nov to T4 Dic
|  |  |  | Dpto. Botánica | 12 | Impartir talleres sobre temas botánicos | 2 talleres realizados sobre temas botánicos | Listado de participantes, informes, programas, fotografías | bar: T2 May; T4 Oct
|  |  |  | Dpto. Botánica | 13 | Impartir curso sobre Botánica elemental | 2 curso realizados sobre Botánica elemental | Listado de participantes, informes, programas, fotografías | bar: T1 Mar; T4 Nov
|  |  |  | Dpto. Botánica | 14 | Asesorar a estudiantes externos de pre y post-grado de tesis | 90% de las solicitudes de estudiantes externos de pre y post-grado asesorado | Solicitudes, lista de trabajo de tesis, copia de los trabajos asesorados | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 15 | Asesorar en trabajo de tesis a servidores del JBN estudiantes internos Yuley Encarnación, Wilvin Agramonte y Elizabeth Séptimo | 3 tesis asesoradas a Yuley Encarnación, Wilvin Agramonte y Elizabeth Séptimo | informe de seguimiento, trabajo preliminar | bar: T1 Feb; T4 Nov to T4 Dic
|  |  |  | Dpto. Botánica | 16 | Realizar jornadas de capacitación y actualización para técnicos y estudiantes del Departamento (FCC) | 24 jornadas de capacitación y actualización para técnicos y estudiantes del Departamento (FCC) realizadas | Listado de participantes, informes, programas, fotografías | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Dpto. Botánica | 17 | Elaborar prospuestas de proyectos de investigación | 2 propuestas de proyectos de investigación elaboradas | Informe de avances, propuesta elaboradas | bar: T2 Jun; T4 Oct
|  |  |  | Dpto. Botánica | 18 | Apoyar solicitudes de estudios y/o investigaciones del MARENA, instituciones académicas y comunitarias que requieren los servicios botánicos especializados. | 90 % de las solicitudes apoyadas por el departamento | Registro de solicitudes por institución, trabajos realizados. | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 19 | Asesorar pasantes de diferentes centros educativos | 90 % de los pasantes de diferentes centros educativos asesorados | Relación de solictudes por centro, informes | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | B. Peguero | 20 | Organizar la inaguración del Sendero Educativo Taino | Sendero Educativo Taino inagurado | Fotos, programa de inaguracion, informe | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dptos. Botánica y Administrativo | 21 | Gestionar la elaboración de carteles para el Congreso de Latinoamericano de Botánica, Quito, Ecuador | 6 carteles gestionados para el Congreso de Latinoamericano de Botánica, Quito, Ecuador | Solicitud, carteles elaborados | T3 Sep: 6
|  |  |  | Dptos. Botánica y Administrativo | 22 | Gestionar la reedicción del Diccionario Botánico de Nombres Vulgares de la Hispaniola | Un Dicionario Botánico de Nombres Vulgares de la Hispaniola gestionado y reeditado | Comunicación de solicitud, diccionario reeditado | bar: T2 Jun
|  |  |  | B. Peguero | 23 | Revisar textos botànicos a solicitud | 90% textos botanicos revisados a solicitud | Documentos revisados | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 24 | Producir brochures divulgativos de cada divisón | 4 brochures divulgativos producido | Brochoures | T3 Ago: 4
|  |  |  | Dpto. Botánica | 25 | Celebrar Día del Biólogo | Una celebracion del Día del Biólogo realizada | Programa, invitaciones, Fotos | bar: T3 Sep
|  |  |  | Dpto. Botánica, Dirección General, Adminisstrativo | 26 | Organizar la puesta en circulación de los Vols. 20 y 21 de la revista Ciéetífica Moscosoa | Organizado la puesta en cieculación de los Vols. 20 y 21 de la revista Científica Moscosoa | Invitaciines, fotos, informes, registro | bar: T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | B. Peguero, R. García | 27 | Gestionar publicación diario de campo del Dr. Alain Henri Liogier en la Española | Una publicacion gestionada para diario de campo del Dr. Alain Henri Liogier en la Española | comunicación de solicitud, documento publicado | bar: T3 Sep

## Herbario
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
DIVISIÓN HERBARIO JBSD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División Herbario JBSD | Mantener una muestra representativa de plantas y otras especies para asegurar su preservación; que sirva como herramienta de investigación para la obtención de informaciones y registros del mundo vegetal: identificación, clasificación, ecología, evolución y fitogeografía de las plantas y que pueda servir para preservar la historia natural de diferentes áreas, programas de restauración y conservación de habitats, así como, la distribución apropiada de las especies de plantas | División Herbario JBSD | Dpto. Botánica | 1 | Montar especimenes del Herbario JBSD | 2,000 especimenes del Herbario JBSD montados | Registro de especímenes montados | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100
|  |  |  | Dpto. Botánica | 2 | Reparar y reintegrar especímenes del Herbario JBSD | 100 especímenes reparados y reintegrados | Registro de especímenes reparados | T1 Feb: 30; T2 May: 30; T3 Jul: 30; T4 Oct: 10
|  |  |  | Dpto. Botánica | 3 | Archivar especímenes de nuevo ingreso a la colección del Herbario JBSB | 2,000especímenesde nuevo ingreso archivados en el Herbario JBSD | Registro de especímenes archivados | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100
|  |  |  | Dpto. Botánica | 4 | Actualizar las literaturas de familias botánicas en los gabinetes del Herbario JBSD | 80% de la Literatura de familias botánicas actualizada en los gabinetes del Herbario JBSD | Registro de actualización de literatura | T1 Mar: 80%; T2 Jun: 80%; T3 Sep: 80%; T4 Dic: 80%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 5 | Programar las socilicitudes estudiantes y profesores de centros educativos y universidades para recorridos por el Herbario JBSD | 95% de las socilicitudes para recorrido de estudiantes y profesores de centros educativos y universidades por el Herbario JBSD programadas y realizadas | Registro centros educactivos y universidades, fotos | T1 Mar: 95%; T2 Jun: 95%; T3 Sep: 95%; T4 Dic: 95%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 6 | Instruir estudiantes universitarios en la preparacion de muestras para el Herbario JBSD | 95% de los estudiantes universitarios en la preparacion de muestras para el Herbario JBSB instuidos, | Lista de estudiantes, reporte | T1 Mar: 95%; T2 Jun: 95%; T3 Sep: 95%; T4 Dic: 95%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 7 | Digitalizar especímes del Herbario JBSD | 5,000 especimenes digitalizados | Registros de especímenes, informes | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350
|  |  |  | Dpto. Botánica | 8 | Digitaliar e imprimir etiquetas del Herbario JBSD | 1,200 etiquetas digitadas e impresas | Registros, informes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 9 | Obsequiar e intercambiar especimenes con otros herbarios, tales como: USD, MAPR, FTG, FLAS, FIU Y NYBG | 1,500 especimenes intercambiados y/o obsequiados | Registro de especímenes intercambiados y/o obsequiados | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
|  |  |  | Dpto. Botánica | 10 | Actualizar de Carpetas | 100 % de carpetas actualizadas | Registro | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección General | 11 | Gestionar acuerdos con herbarios nacionales e internacionales para intercambio de conocimientos | 2 acuerdos gestionados con herbarios nacionales e internacionales para intercambio de conocimientos | Acuerdos firmados | bar: T1 Mar; T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica y Servicios Generales | 12 | Realizar jornada de fumigación al Herbario del JBSD | Una jornada de fumigacion realizada al Herbario del JBSD | Registro e informe | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica | 13 | Reordenamiento del archivo de las carpetas del Herbario del JBSD | Archivo de las carpetas del Herbario del JBSB ordenados en 100% | Registro | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dpto. Botánica, Educación Ambiental, Dirección General | 14 | Divulgar publicación científica acerca del manejo de las colecciones del Herbario JBSD | Una publicación científica divulgada | Documento publicado | bar: T3 Sep

## Taxonomia y Exploraciones
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
TAXONOMÍA Y EXPLORACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Dvisión de Investigación y Taxonomía | OrdeRealizar, en forma permanente, investigaciones científicas en taxonomía, ecología y conservación ex situ de recursos vegetales, con énfasis en las especies endémicas o en peligro de extinción, con la finalidad de establecer inventarios florísticos de diferentes áreas y analizar la diversidad de una comunidad vegetalnar jerarquica y sistemáticamente, con sus nombres, los grupos de vegetales | Teodoro Clase | Banco de Semillas | 1 | Colectar especimenes de plantas para aumentar las colecciones botánicas | 1,000 especímenes colectados | Registro de colectas | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80
|  |  |  | Técnicos de Tax. y Exp. | 2 | Realizar revisiones taxonómicas del Herbario JBSB | 24 revisiones taxonómicas realizadas | Listado,reportes | T1 Mar: 6; T2 Jun: 6; T3 Sep: 6; T4 Dic: 6
|  |  |  | Técnicos de Tax. y Exp. | 3 | Sembrar nuevas plantas de dieferntes epecies en el Sendero Educativo Taíno | 500 plantas nuevas sembradas de diferentes especies | Registros, fotos, lista de especies | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  |  | Técnicos de Tax. y Exp. | 4 | Asistir a los departamentos, estudiantes y diferentes instituciones en asunto de taxonomía | Asistencia realizada en 95% a los departamentos, estudiantes y diferentes instituciones | Registro, informes | T1 Mar: 95%; T2 Jun: 95%; T3 Sep: 95%; T4 Dic: 95%
|  |  |  | Técnicos de Tax. y Exp. | 5 | Realizar estudios de Flora y Vegetación en áreas importantes para la conservación de la Diversidad Biologica | 2 estudios realizados | Documentos preliminares | bar: T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Técnicos de Tax. y Exp. | 6 | Identificar muestras recolectadas | 90% muestras recolectadas identificadas | Registro de muestras | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%

## Conservación
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
CONSERVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Conservación | Rescatar especies amenazadas y mejorar las condiciones de sus poblaciones y sus hábitats, así como también, documentar y actualizar el estado de conservación de la flora de La Española. | Conservación | Dpto. Botánica | 1 | Reintroducir especies nativas y endemicas a su zona de distribución natural | 3,000 individuos de especies reintroducidas | lritado de especies, informes |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | 2 | Producir brochures informativos de dos especies en peligro critico con potencial ornamental | Dos brochures producidos y publicados | Brochures, informe | T3 Ago: 2
[5 empty] | 3 | Brindar asesorias y/o acompañamientos a instituciones y proyectos de conservación de especies amenazadas | 90% de las solicitudes de las asesorias brindadas | Informes, registros | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
[5 empty] | 4 | Elaborar propuesta de proyecto de conservacion : JBN y ECORED | Una propuesta elaborada y presentada | Documento de popuesta de proyecto | bar: T3 Ago
[5 empty] | 5 | Accionar rescate o salvamento de especies criticamente amenazadas | Rescate de 3 especies criticamente amenazadas | reporte de especies recatadas | bar: T2 Jun; T3 Sep; T4 Nov
[5 empty] | 6 | Imprmir afiche sobre Coccothrinax jimenezii | 1,000 afiches impresos y divulgados | Afiche | T1 Mar: 1000

## Centro de Documentación
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Centro de Documentación | El Centro de Documentación es una unidad de información del JBN que reúne, gestiona y difunde la documentación botánica. Dirigido a instituciones estatales, investigadores, estudiantes y ciudadano-cliente. | Rossy Gómez | Dpto. Botánica | 1 | Enviar Revista Científica Moscosoa para intercambio a instituciones y/o organizaciones. | 90% de la instituciones y/o organizaciones para intercambio recibieron la Revista Mocosoa | Acuse de recibo por institución y/o registro, | T2 Jun: 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 2 | Atender solicitantes de los servicios que ofrece el Centro de Documentación | Atendido el 95 % de los servicios solicitados en el Centro de Documentación | Fichas de registro | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 3 | Registrar y archivar publicaciones recibidas sobre Botánica | 95% de las publicaciones recibidas sobre Botánica registradas y archivadas | Registro de publicaciones | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | Dpto. Botánica | 4 | Montar stand y participar en la Feria Agropecuaria 2018 | un stand montado en la Feria Agropecuaria | Stand, informe, fotos | bar: T1 Mar
|  |  |  | Ministerio de Cutura, Dpto. Botánica | 5 | Montar stand y participar participación en Feria del Libro 2018 | Un stand montado en la Feria del Libro 2018 | Stand, informe, fotos | bar: T2 Abr
|  |  |  | Dpto. Botánica | 6 | Montar stand y participar "Fiesta con la naturaleza" 2018 | Un stand montado en la Feria Fiesta de la Naturaleza 2018 | Stand, informe, fotos | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica | 8 | Restaurar libros y/o documentos | 20 libros y/o documentos restaurados | libros y/o documentos restaurados | T2 May: 5; T3 Ago: 5; T4 Nov: 5; T4 Dic: 5
|  |  |  | Dpto. Botánica | 9 | Recopilar y archivar articulos periodísticos sobre JBN, medio ambiente y temas afines | 90% articulos periodísticos sobre JBN, medio ambiente y temas afines recopilados y archivados | Registro de artículos periodísticos | T1 Mar: 90%; T2 Jun: 90%; T3 Sep: 90%; T4 Dic: 90%
|  |  |  | Dpto. Botánica y Dirección | 10 | Equipar almacén del centro de documentación | Un almacén del centro de documentación equipado | Fotos, informe | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica | 11 | Inventariar publicaciones disponibles para la venta | Un inventario realizado | Informe, inventario | bar: T4 Dic
|  |  |  | Dpto. Botánica y TIC | 12 | Coordinar con el TIC la Implementación de la Base de Datos para el Centro de Documentación | Base de datos del centro de documentación implementada | Registro, informe | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica y TIC, Servicios Generales | 13 | Gestionar la instalación de computadoras en el Centro Documentación | 12 computadoras instalada en el Centro Documentación | Informe, fotografá | T2 Jun: 12
|  |  |  | Dpto. Botánica y RRHH | 14 | Gestionar ante RRHH la designacion de auxiliares de bibliotecología en el Centro de Documentación | Gestion realizada ante RRHH para designar dos auxiliares en bibliotecología | Comunicación ante RRHH | T2 Jun: 2
|  |  |  | Dpto. Botánica | 15 | Montar stand y participar en el "Festival de Flores, Jarabacoa", 2018 | un stand montado en el "Festival de Flores, Jarabacoa", 2018 | Stand, informe, fotos | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dpto. Botánica, FUNGLODE | 16 | Participar en Jornada Científica del Conocimiento, FUNGLODE | Pariticpacion realizada Jornada Científica del Conocimiento, FUNGLODE | Informe y fotografias | bar: T3 Jul
|  |  |  | Dpto. Botánica, UNIBE | 17 | Participar en Congreso Internacional sobre bibliotecas, UNIBE | Participación en Congreso Internacional sobre bibliotecas, UNIBE | Informe y fotografias | bar: T2 May
|  |  |  | Dpto. Botánica | 18 | Participar en Congreso de Bibliotecarios de la Región Nordeste | Participación en Congreso Internacional en Congreso de Bibliotecarios de la Región Nordeste | Informe y fotografias | bar: T4 Oct
|  |  |  | Dpto. Botánica | 19 | Participar en 5to. Encuentro Nacional de Archivo y 2do. Seminario Iberoamericano de Archivos | Participación en 5to. Encuentro Nacional de Archivo y 2do. Seminario Iberoamericano de Archivos | Informe y fotografias | bar: T2 Jun

## Banco de Semillas
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
BANCO DE SEMILLAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involubrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic.
1 | Banco de Semillas Depto. de Botánica | La conservación de semillas y el estudio de las especies nativas y endémicas con algún grado de amenaza | Wilkin Encarnación | Encarnación W., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 1 | Recolectar y procesar semillas de varias especies en diferentes zonas de vida de República Dominicana | 100 especies de semillas recolectadas y procesadas | Muestras de semillas, registro de especies, informe, registro de lugares visitados | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Encarnación W., Agramonte W. | 2 | Secar semillas de diferentes especies con silicagel a 15 % de HR, para la conservación a largo plazo en un cuarto frio a -18 Cº. | 50 especies de semillas con humedad relativa de 15 a 20% | Registro de especies, informe, registro de lugares visitados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Encarnación W., Agramonte W., Terrero M. | 3 | Realizar pruebas de germinación en condiciones controladas | 50 especies probadas en condiciones controladas | Informes, Registros de germinación. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Encarnación W., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 4 | Realizar prueba de germinación de semillas de especies nativas y endémicas por sustrato | 50 pruebas realizadas a diferentes especies germinadas | Informes, Registros de germinación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Encarnación W., Agramonte W. | 5 | Determinar grado de humedad de especies | Determinado el grado de humedad de 50 especies | Informes, Registros de germinación, publicaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Encarnación W., Agramonte W., Clase T. | 6 | Enviar al Laboratorio de cultivo In vitros frutos de Orquídeas de diferentes especies nativas y endémicas para propagación | 6 especies de fruto de orquidesa enviada al Laboratorio de cultivo In vitro | Registros e informes, fotos | T2 May: 3; T4 Nov: 3
|  |  |  | Encarnación W., Peguero B., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 7 | Enviar al vivero semillas de diferentes especies nativas, endémicas y exoticas para la propagación | Enviadas 65 especies semilllaas al vivero | Registros de semillas enviadas por especies, informes | T1 Feb: 16; T2 May: 16; T3 Ago: 17; T4 Nov: 16
|  |  |  | Encarnación W. | 8 | Reportar los datos de la estación Agrometeorológica del (JBN a la ONAMET), todos los días y mensual | 365 reportes enviados a la ONAMET | Registros e informes | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  |  |  | Personal técnico del Bco. de Semillas | 9 | Realizar recorridos a solicitud de los ciudadános clientes por el Banco de de Semillas | 90 % de las solicitudes de los ciudadános clientes por el Banco de de Semillas realizadas | Firma de registro, reporte de visitas | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Personal técnico del Bco. de Semillas | 10 | Asignar tareas a grupos de estudiantes de Labor Social | 100% de tareas asignadas a grupos de estudiantes de Labor Social realizada | Lista de estudiantes por centros educativos, informe, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Encarnación W., Peguero B., Agramonte W., Terrero M. | 11 | Vender y/o donar semillas de diferentes especies a instituciones, organizaciones y ciudadano cliente | 800,000 semillas de diferentes especies venidas y/o donadas | Registros e informes | 50000 | 50000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 50000
|  |  | Teodoro C., Pedro T. | Encarnación W., Peguero B., Agramonte W., Terrero M., Jimenéz F. | 12 | Realizar viajes de campo a diferentes regiones del pais para recolectar semillas | 24 viajes de campo realizado a diferentes regiones | Registros e informes, fotos, solicitud de viático | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Investigaciones
| Selección, clonación y silvicultura intensiva de genotipos superiores de Swietenia mahagoni Jacq. en República Dominicana | Caracterizar mediante técnica molecular de 75 individuos de fenotipos superiores de Swietenia mahagoni Jacq., para la obtención de clones de alta pureza genética | Alfredo A. Jiménez, W. Encarnación y otros | Banco de Semillas, Plan Sierra | 1 | Propagar semillas Swietenia mahagoni | 20,000 recolectadas y procesadas de Swietenia mahagoni | Registro, informes | T1 Feb: 5000; T1 Mar: 5000; T2 Abr: 5000; T2 May: 5000
[5 empty] | 2 | Realizar estudio de caracterización molecular de muestras de Swietenia mahagoni | Un estudio de caracterización melecular de75 muestras de Swietenia mahagoni realizado | Reporte de avance, estudio, reaalcion de muestras de semillas | bar: T1 Mar
[5 empty] | 3 | Instalar y dar seguimiento a huertos regionales de Swietenia mahagoni | 6 huertos instalados en las regiones, Norte, Noroeste, Suroeste, Noreste, Sureste y Sur y seguimiento | Programa de instalación de huertos, lugar especifico, informes, fotografias | bar: T2 Jun to T4 Nov
[5 empty] | 4 | Construir invernaderos clonales. | 2 Invernaderos construidos: uno JBN, uno San Jose de la Matas | Invenaderos construidos, informes, fotografías | T3 Sept: 2
3 | Proyecto KEW
| Proyecto | Protegiendo los bosques amenazados de La Española (República Dominicana) | Dpto. Botánica, Banco de Semillas | Encarnación W., Peguero B., Jimenéz F., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 1 | Recolectar semillas de especies leñosas por año y enviar al (KEW) con especimenes de herbario y datos de campo | 50 especies de semillas recolectadas y enviadas al KEW con especimenes de herbario y datos de campo | Numero de semillas por especies, informes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Otras actividades
| Estudios y Tesis de Grado | Contribuir con la terminacion de algunos estudios y Tesis de Grado | Dpto. Botánica | Encarnación W., Peguero B., Jimenéz F., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 1 | Realizar estudio sobre tolerancia a la deshidratación y germinación para especies selecionadas, incluyendo las palmeras | Un estudio realizado con muestra de 50 especies | Relación de especie, informes, estudio preliminar | bar: T4 Dic.
|  |  | Dpto. Botánica | Encarnación W., Peguero B., Jimenéz F., Agramonte W., Terrero M., Pimentel J., Toribio P., Clase T. | 2 | Propagar especies prioritarias para programa de reforestación, incluyendo zonas urbanas | 20 especies prioritarias propagadas | Registro de especies, lugares de ropagación, informes | T1 Mar: 5; T2 Jun: 5; T3 Sept: 5; T4 Dic.: 5
|  |  | Dpto. Botánica | Encarnación W., Peguero B., Jimenéz F., Agramonte W., Clase T. | 3 | Apoyar estudio de Tesis de grado de tres especies de Tabebuia | Un estudio de Tesis de Grado apoyado | Registro, documentación, fotos, anteproyecto de Tesis | bar: T4 Nov
|  |  | Dpto. Botánica | Encarnación W., Peguero B., Agramonte W., Clase T. | 4 | Publicar estudio de tres especies de Pereskia para la Revista Científica Moscosoa | Un estudio publicado para la Revista Científica Moscosoa | Estudio publicado | bar: T3 Ago
5 | Capacitación,
| Banco de Semillas | Constribuir co la educación ambiental de los cuidadanos clientes | W. Encarnación | Educación Ambiental | 1 | Impartir cursos de capacitación del programa COS | 3 cursos impartidos | programa de capacitacion, registro de participantes, fotografías, informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
|  |  |  | Educación Ambiental | 2 | Impartir charlas de capacitación sobre conservación de semilllas a instituciones y/o organizaciones | 5 charlas impartidas sobre conservación de semilllas a instituciones y/o organizaciones | programa de capacitacion, registro de participantes, fotografías, informes | bar: T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sept; T4 Nov
|  |  |  | Departamento de Botánica | 3 | Participar en el Congreso Latinoamericano de Botánica Quito, Ecuador | Participación en el Congreso Latinoamericano de Botánica Quito, Ecuador | Informes, gestion de viaje, | bar: T4 Oct