## JBN 2021
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2021-10-15 | 1
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5120
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Promover la conservación, estudio y difusión de la flora Dominicana, mediante el fomento de la investigación, la educación ambiental y la recreación; para el conocimiento, disfrute y esparcimiento del individuo y la sociedad.
Visión | Ser una institución reconocida internacional y nacionalmente por su contribución a la investigación y conservación de la flora de La Española y el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional como centro científico, educativo, cultural y recreativo, tratando de conjugar la armonía Hombre-Naturaleza.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.1 | Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.1 | Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
III. Información del Programa
Nombre: | 11-Preservación y exhibición de la flora del país.
Descripción: | Consiste en la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas, y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad de la flora.
Beneficiarios: | Ciudadanía en general y turistas.
Resultado Asociado: | Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante la producción de plantas endémicas y nativas amenazadas respecto a las semillas y estacas recolectadas de 0% en el año 2020 a 12% en el año 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
138390315 |  | 201434785 |  |  | 62551470 |  |  | 31.05% |  | (Hasta el mes 10)
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas | Número de plantas producidas | 97500 | 14180836 | 25000 | 3852948 | 27146 | 2363528.45 | 108.6% | 61.34%
6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana | Número de ciudadanos clientes sensibilizados | 181250 | 4947572 | 50000 | 1318909 | 30564 | 991048.72 | 61.13% | 75.14%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas
Descripción del producto: | Producción de plantas de diferentes especies endémicas y nativas con cierto grado de amenaza.
Logros alcanzados: | En este sentido hemos superado la meta física del 3er trimestre del año en curso en un 8.58%, y hemos quedado por debajo de la ejecución financiera programada, exhibiendo un ahorro del 38.66%.
Causas y justificación del desvío: | Hemos concentrado nuestros esfuerzos en la producción, tomándodola como prioridad, dada la alta demanda que tenemos.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana
Descripción del producto: | Capacitar al ciudadano cliente en los temas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre el Departamento de Educación Ambiental recibió un total de 30,564 personas, quienes participaron en diferentes actividades encaminadas a sensibilizar, concienciar sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana, cuidado y protección de los recursos naturales y medio ambiente, en sentido general.
Causas y justificación del desvío: | Hemos bajado la cantidad de personas sensibilizadas, debido a las medidas tomadas por el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19, por tal motivo el promedio de visitas ha bajado significativamente.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
6712: Se podría producir aún más si se rehabilitara el sistema de riego y se dotara al Vivero con mayores recursos humanos.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
6713: Se podría tener mayor alcance de sensibilización si se dotara al Departamento de Educación Ambiental con más computadoras y se rehabilitara plenamente el Internet allí.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora